## 기능명세서
DW 게시판 기능명세서
세부 요구 사항 | 요청일 | 요청자 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 개발 예정 소요일 | 개발 소요일 | 개발 예정일 | 개발일 | 보완일 | 개발 | 비고
Material Management_v4 엑셀 파일 참고 |  | 전부장님 | 대시보드 | 게시판 관리 | 게시판 리스트 조회 | 1 | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | O
[5 empty] | 게시판 작성 | 1 | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | O
[5 empty] | 게시글 삭제 | 1 | 1 | 2022-05-26 | 2022-05-26 |  | O
[5 empty] | 게시글 수정 | 1 | 1 | 2022-05-26 | 2022-05-26 |  | O
[5 empty] | 작성자 검색 | 1 | 1 | 2022-05-27 | 05월 27일 |  | O
[5 empty] | 조회수 카운트 | 1 | 1 | 2022-05-27 | 05월 27일 |  | O
[5 empty] | 게시글 상세보기 | 1 | 1 | 2022-05-26 | 2022-05-26 |  | O
[5 empty] | 페이징 구현 | 2 | 2 | 2022-05-31 | 06월 02일 |  | O | 페이징 라이브러리(pagehelper) 사용예정
|  |  |  | 게시판 통계 | 학생수, 게시글 수, 작성자 수, 조회수 통계 | 1 | 1 | 2022-05-31 | 05월 31일 |  | O | 서브쿼리로 통계(팀장님께 검수요청 필)
|  |  | 학생관리 |  | 학생 리스트 조회 | 2 |  | 06월 03일
[5 empty] | 학생 정보 상세 조회 | 2 |  | 06월 03일
[5 empty] | 학생 정보 수정 | 2 |  | 06월 03일
[5 empty] | 학생 정보 삭제 | 2 |  | 06월 03일
[5 empty] | 학생 추가 | 2 |  | 06월 07일
[5 empty] | 학생 검색 | 2 |  | 06월 07일
[5 empty] | 페이징 구현 | 2 |  | 06월 07일
|  |  | 내정보 수정 |  | 로그 리스트 조회 | 1 | 1 | 06월 03일 | 06월 03일 |  | O
[5 empty] | 로그 정보 상세 조회 | 1 | 1 | 06월 03일 | 06월 03일 |  | O | Kakao Map API 연동 필요

## 개발일정
해군 종합정보체계 개발 일정
구분 | 파트 | 대분류 | 소분류 | 9월 | [15 empty] | 10월 | [16 empty] | 진행율 (%) | 산출물
|  |  |  | 5일 | 6일 | 9일 | 10일 | 11일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 30일 | 1일 | 2일 | 4일 | 7일(1차 배포) | 8일 | 10일 | 11일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일
해군종합 정보체계 | 일정 | 일정 설계 | 기능명세서, 개발일정 시안 | [33 empty] | 0 |  | 100
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구사항 분석 |  | 휴가 | [31 empty] | 0
| 설계 | 기능 설계 | 기능 정의 | [33 empty] | 0
|  | DB 설계 | 기능별 DB Table 정의 | [33 empty] | 0
| 개발 | 이발예약 | 이발병 전용 스케줄 관리 | [33 empty] | 0
|  |  | 병사,간부 이발예약 | [33 empty] | 0 |  | 100
|  | 함장소개 | 함장과의 대화 | [33 empty] | 0
|  |  | 함정소개 | [33 empty] | 0
|  |  | 조직도 | [33 empty] | 0 |  | 100
|  | 전자 교범 | 전자 교범 | [33 empty] | 0
| 시험 및 배포 | 테스트 및 배포 | 단위 기능 테스트 | [33 empty] | 0 |  | 100
|  |  | 배포 | [33 empty] | 0
현재